**YAVUZELİ İMAM HATİP ORTAOKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

|  |  |
| --- | --- |
| **TEMA - 1** | **BAŞARI** |
| Stratejik Amaç 1: | Başarılı bir okul olmak |
| Stratejik Hedef 1.1: | Stratejik Hedef 1. 2015 DPY sınavında sınav kazanacak öğrenci sayısının sınava giren öğrencilerin en az %50 olmasını sağlamak 2016 TEOG sınavında da bu başarıyı % 40’a çıkarmak |
| Faaliyet/Projeler | İzleme | Değerlendirme |
| Faaliyet/Projeler | Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/kişi | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Maliyeti | Ölçme yöntemi ve raporlama süresi | Performans Göstergeleri | Faaliyetin durumu | Tamamlanmama nedeni | Öneriler |
| **1.1.1** Okul Rehberlik Servisince SBS sınav sistemini her yönüyle tanıtan sınıf çalışmaları yapmak | Okul idaresi ve öğretmenler | 01/01/201630/06/2016 | **55 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Başarı Oranı %90** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi | **--------------** | **-----------** |
| **1.1.2** Okul Rehberlik Servisince “Sistemli Ders Çalışma Yöntemleri” hakkında bilgi ve beceri kazandırıcı çalışmalar yapmak | Okul idaresi ve öğretmenler | 01/01/201630/06/2016 | **0 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Başarı Oranı %96** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **1.1.3** Her sınıfta her konu sonunda test çözme çalışmaları yapmak | Okul idaresi, Rehberlik Servisi, Öğretmenler | 01/01/201630/06/2016 | **200 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Başarı Oranı %90** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **1.1.4** 6,7 ve 8. sınıflara yönelik olarak ders saati dışında ek çalışma olarak konu tekrarı ve test çalışması yapmak | Okul idaresi, öğretmenler, İlçe MEM, İlçe Zümre Öğretmenleri | 01/01/201630/06/2016 | **100 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Başarı Oranı %80** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **1.1.5** Okul bünyesinde her dönem en az üç deneme sınavı yapmak, sonuçları okul panosuna asarak öğrenciler arasında rekabet ortamı yaratmak. | Okul idaresi, Rehberlik Servisi, Öğretmenler | 01/01/201630/06/2016 | **1200 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Başarı Oranı %95** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **1.1.6** Özel kuruluşların yaptığı deneme sınavlarına katılmaları yönünde öğrencileri teşvik etmek | Okul idaresi, Rehberlik Servisi, Öğretmenler | 01/01/201630/06/2016 | **0 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Başarı Oranı %94** | (..) Tamamlandı()Devam Ediyor(.X.) İptal Edildi | Bölgemizde özel kuruluş olmadığı için iptal edildi. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TEMA - 1** | **BAŞARI** |
| Stratejik Amaç :1 | Başarılı bir okul olmak |
| Stratejik Hedef :1.2 | Stratejik Hedef 2. Sınıf ve ders olarak öğrenci başarılarını sürekli artırmak |
| Faaliyet/Projeler | İzleme | Değerlendirme |
| Faaliyet/Projeler | Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/kişi | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Maliyeti | Ölçme yöntemi ve raporlama süresi | Performans Göstergeleri | Faaliyetin durumu | Tamamlanmama nedeni | Öneriler |
| **1.2.1** Her branş için öğrencilerin mevcut başarılarının sınıf sınıf tespit edilmesi. | Okul idaresi ve öğretmenler | 01/01/201630/06/2016 | **60TL** | **6 Aylık Rapor** | **Başarı Oranı %94** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **1.2.2** Her sınıf için ders başarı notlarınıntespit edilmesi. | Okul idaresi ve öğretmenler | 01/01/201630/06/2016 | **0 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Başarı Oranı %90** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **1.2.3** Öğrencilere “Zamanı Etkili ve Verimli Kullanma, Plan Yapma Becerilerini” geliştirici çalışmaların okul rehberlik servisince yapılması | Okul idaresi, Rehberlik Servisi, Öğretmenler | 01/01/201630/06/2016 | **0 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Başarı Oranı %92** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **1.2.4** Bütün öğretmenlerin eğitim teknolojisini ve aktif öğrenme yöntemleri kullanarak dersleri işlemeleri. | Okul idaresi, öğretmenler, İlçe MEM, İlçe Zümre Öğretmenleri | 01/01/201630/06/2016 | **250 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Başarı Oranı %90** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **1.2.5** Bütün dersler bazında haftada bir konu tarama testleri yapılması. | Okul idaresi, Rehberlik Servisi, Öğretmenler | 01/01/201630/06/2016 | **1000 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Başarı Oranı %92** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **1.2.6** Yapılan deneme sınavı sorularının her ders öğretmeni tarafından çözümünün yapılması. | Okul idaresi, Rehberlik Servisi, Öğretmenler | 01/01/201630/06/2016 | **0 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Başarı Oranı %96** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TEMA - 1** | **BAŞARI** |
| Stratejik Amaç :1 | Başarılı bir okul olmak |
| Stratejik Hedef :1.3 | Stratejik Hedef 3 :Tüm öğrencilerimize yaşamın en temel gereklerinden olan “öğrenmeyi öğrenme” bilincini aşılamak ve öğrenmeyi sevdirebilmek. |
| Faaliyet/Projeler | İzleme | Değerlendirme |
| Faaliyet/Projeler | Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/kişi | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Maliyeti | Ölçme yöntemi ve raporlama süresi | Performans Göstergeleri | Faaliyetin durumu | Tamamlanmama nedeni | Öneriler |
| **1.3.1** Öğrencilerin istekleri ve ihtiyaçları yönünde öğrenme ortamlarını oluşturmak. | Okul idaresi ve öğretmenler | 01/01/201630/06/2016 | **50 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Başarı Oranı %96** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **1.3.2** Sınıf kütüphanelerini zenginleştirerek öğrencilerimizde okuma ve araştırma becerilerini geliştirmek. | Okul idaresi ve öğretmenler | 01/01/201630/06/2016 | **800 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Başarı Oranı %90** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **1.3.3** Okulumuzda düzenlenen “Kitap Okuma Saatleri” kapsamında öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı edinmelerinin sağlanması | Okul idaresi, Rehberlik Servisi, Öğretmenler | 01/01/201630/06/2016 | **400 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Başarı Oranı %96** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **1.3.4** Öğrencilerimizde bilgiye ulaşma yolları konusunda en önemli özellik olan teknolojiyi kullanma becerisinin Bilgisayar dersleri yoluyla geliştirilmesi. | Okul idaresi, öğretmenler, İlçe MEM, İlçe Zümre Öğretmenleri | 01/01/201630/06/2016 | **0 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Başarı Oranı %90** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **1.3.5** Sosyal aktivitelere daha fazla yer vererek öğrencilerimizin sosyal becerileri ve olumlu karakter özelliklerini kazanmalarının sağlanması. | Okul idaresi, Rehberlik Servisi, Öğretmenler | 01/01/201630/06/2016 | **200 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Başarı Oranı %92** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **1.3.6** Fen derslerinde laboratuar çalışmaları ve deneylerden, sosyal bilimler derslerinde daha görsel ve işitsel eğitim araçlarından faydalanılması. | Okul idaresi, Rehberlik Servisi, Öğretmenler | 01/01/201630/06/2016 | **300TL** | **6 Aylık Rapor** | **Başarı Oranı %94** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TEMA - 2** | **FİZİKİ MEKAN** |
| Stratejik Amaç :2 | Okulumuzun eğitim ortamları, fiziki mekânları, kaynak ve ekipmanları ile TKY standartlarını yakalamak. |
| Stratejik Hedef :2.1 | Stratejik Hedef 1. Okulumuzda eğitim ortamları fiziki yapı, kaynak ve ekipmanların kalitesini artırarak etkin kullanımı sağlayabilme. |
| Faaliyet/Projeler | İzleme | Değerlendirme |
| Faaliyet/Projeler | Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/kişi | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Maliyeti | Ölçme yöntemi ve raporlama süresi | Performans Göstergeleri | Faaliyetin durumu | Tamamlanmama nedeni | Öneriler |
| **2.1.1** Bilgisayar laboratuarını içindeki tüm donanımları ile faaliyete geçirilerek etkin kullanıma açılması. | Okul idaresi ve öğretmenler | 01/01/201630/06/2016 | **250 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Başarı Oranı %90** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **2.1.2** Okul ve sınıflardaki eğitim-öğretim araç-gereçlerinin periyodik bakımı ve onarımının yapılması. | Okul idaresi ve öğretmenler | 01/01/201630/06/2016 | **100 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Başarı Oranı %96** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **2.1.3** Sarf malzeme ( Kartuş, toner, fotokopi kâğıdı v.b.)ihtiyaçlarının düzenli temin edilerek okul toplumunun faydalanımına sunulması. | Okul idaresi, Rehberlik Servisi, Öğretmenler | 01/01/201630/06/2016 | **1000 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Başarı Oranı %96** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **2.1.4** Dijital fotoğraf makinesi, kamera ve ses düzeni donanımının sağlanması. | Okul idaresi, öğretmenler, İlçe MEM, İlçe Zümre Öğretmenleri | 01/01/201630/06/2016 | **60 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Başarı Oranı %94** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **2.1.5** Görsel araçların ve teknolojik materyallerin (projeksiyon, bilgisayar ) öğrenci hizmetine sunulabilmesi amacıyla, bunların nasıl kullanılacağı ile ilgili öğretmenlere okul bilgisayar formatör öğretmenince hizmet içi eğitim verilmesi konusunda plan ve programlar yapılması. | Okul idaresi, Rehberlik Servisi, Öğretmenler | 01/01/201630/06/2016 | **1500 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Başarı Oranı %94** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TEMA - 2** | **FİZİKİ MEKAN** |
| Stratejik Amaç :2 | Okulumuzun eğitim ortamları, fiziki mekanları, kaynak ve ekipmanları ile TKY standartlarını yakalamak. |
| Stratejik Hedef :2.2 | Stratejik Hedef 2.Okul bahçesinin görünüşünü güzelleştirmek. |
| Faaliyet/Projeler | İzleme | Değerlendirme |
| Faaliyet/Projeler | Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/kişi | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Maliyeti | Ölçme yöntemi ve raporlama süresi | Performans Göstergeleri | Faaliyetin durumu | Tamamlanmama nedeni | Öneriler |
| **2.2.1** Bahçeye çiçek ve ağaç dikilmesi. | Okul idaresi, Öğretmenler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü | 01/01/201630/06/2016 | **100 TL** | **6 Aylık Rapor** | **150 Öğrenci** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **2.2.2** Bu konuda yerel yönetimle işbirliği yapılması. | Okul İdaresi, öğretmenler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü | 01/01/201630/06/2016 | **0 TL** | **6 Aylık Rapor** | **140 Öğrenci** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **2.2.3** Bahçe duvarlarının deforme oldukça boyanması. | Okul idaresi, öğretmenler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü | 01/01/201630/06/2016 | **1000TL** | **6 Aylık Rapor** | **130 Öğrenci** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **2.2.4** Okulumuz bahçesindeki voleybol ve basketbol sahalarının çizilmesi, potaların boyanması ve potalarda file bulundurulması | Okul idaresi, öğretmenler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü | 01/01/201630/06/2016 | **500 TL** | **6 Aylık Rapor** | **110 Öğrenci** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **2.2.5** Okul bahçesine bankların temin edilmesi. | Okul idaresi, öğretmenler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü | 01/01/201630/06/2016 | **0 TL** | **6 Aylık Rapor** | **% 80** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TEMA - 2** | **FİZİKİ MEKAN** |
| Stratejik Amaç :2 | Okulumuzun eğitim ortamları, fiziki mekânları, kaynak ve ekipmanları ile TKY standartlarını yakalamak. |
| Stratejik Hedef :2.3.1 | Stratejik Hedef 3 . Okulda daha temiz (hijyenik ) bir ortamın oluşturulması ve okulda oluşabilecek “küçük sağlık sorunları” esnasında faydalanılabilecek ilk yardım dolabının malzemelerinin tamamlanması. |
| Faaliyet/Projeler | İzleme | Değerlendirme |
| Faaliyet/Projeler | Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/kişi | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Maliyeti | Ölçme yöntemi ve raporlama süresi | Performans Göstergeleri | Faaliyetin durumu | Tamamlanmama nedeni | Öneriler |
| **2.3.1** Hizmetli personel sayısını arttırmak. | Okul idaresi ve öğretmenler | 01/01/201630/06/2016 | **0 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Başarı Oranı %90** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **2.3.2** Temizlik malzeme ihtiyacını sağlamak. | Okul idaresi ve öğretmenler | 01/01/201630/06/2016 | **1600 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Başarı Oranı %96** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **2.3.3** Periyodik olarak genel temizlik işlerini yapmak. | Okul idaresi, Rehberlik Servisi, Öğretmenler | 01/01/201630/06/2016 | **0 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Başarı Oranı %96** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **2.3.4** Sınıflarımızda “En Temiz Sınıf” uygulamasına devam edilerek sınıfların temiz kalmasına katkıda bulunmak. | Okul idaresi, öğretmenler, İlçe MEM, İlçe Zümre Öğretmenleri | 01/01/201630/06/2016 | **200 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Başarı Oranı %94** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **2.3.5** Okulumuzun Bakanlığın “Beyaz Bayrak” ödülüne başvurması. | Okul idaresi, Rehberlik Servisi, Öğretmenler | 01/01/201630/06/2016 | **600 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Başarı Oranı %90** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **2.3.6** İlk Yardım Dolabının malzemelerinin periyodik olarak yenilenmesi | Okul idaresi ve öğretmenler | 01/01/201630/06/2016 | **50 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Başarı Oranı %94** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TEMA - 3** | **VELİ** |
| Stratejik Amaç :3 | Velilerimizin okul toplumundaki yerlerini almalarını sağlamak. |
| Faaliyet/Projeler | İzleme | Değerlendirme |
| Faaliyet/Projeler | Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/kişi | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Maliyeti | Ölçme yöntemi ve raporlama süresi | Performans Göstergeleri | Faaliyetin durumu | Tamamlanmama nedeni | Öneriler |
| **3.1.1** Okul-veli işbirliğini geliştirici çalışmalar yapılarak (katılımın yüksek olduğu veli toplantıları ve veliye dönük seminerler vb.) velilerimizin çocuklarının eğitimine doğrudan katılmalarını sağlamak | Okul İdaresi, Öğretmenler Spor Kulübü | 01/01/201630/06/2016 | **0 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Faaliyet Sayısı 2** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **3.1.2** Okul Aile Birliği çalışmalarına destek verilmesi. | Okul İdaresi, Öğretmenler Spor Kulübü | 01/01/201630/06/2016 | **0 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Faaliyet Sayısı 2** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **3.1.3** Okuldaki çalışmaların planlanmasının, organizasyon çalışmalarının ve uygulama basamaklarının velilerle birlikte yapılması. | Okul İdaresi, Öğretmenler Spor Kulübü | 01/01/201630/06/2016 | **40 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Faaliyet Sayısı 2** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **3.1.4** Okulda yapılan SBS deneme sınavı sonuçlarının velilerle paylaşılması ve çocukları hakkında gerçekçi beklentilerde bulunmalarının sağlanması. | Okul İdaresi, Öğretmenler Spor Kulübü | 01/01/201630/06/2016 | **0 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Faaliyet Sayısı 8** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TEMA - 4** | **SOSYAL YAŞAM** |
| Stratejik Amaç :4 | Okulumuzu tanıtmak ve ilköğretim okulları arasında başarılarıyla öne çıkan bir yer edinmek |
| Stratejik Hedef :4.1 | Okulumuzun Web sitesinin sürekli güncellenmesi ve okulla ilgili önemli haberlere yer verilmesi. |
| Faaliyet/Projeler | İzleme | Değerlendirme |
| Faaliyet/Projeler | Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/kişi | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Maliyeti | Ölçme yöntemi ve raporlama süresi | Performans Göstergeleri | Faaliyetin durumu | Tamamlanmama nedeni | Öneriler |
| **4.1.1** Okuldaki önemli olay, sportif ve akademik başarılar, öğrenci faaliyetleri ve eğitimle ilgili önemli duyuruların internet sayfamızda yayınlanması. | Okul İdaresi, Öğretmenler Spor Kulübü | 01/01/201630/06/2016 | **0 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Faaliyet Sayısı 3** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **TEMA - 4** | **SOSYAL YAŞAM** |
| Stratejik Amaç :4 | Okulumuzu tanıtmak ve ilköğretim okulları arasında başarılarıyla öne çıkan bir yer edinmek |
| Stratejik Hedef :4.2 | Daha güvenli bir okul ortamı oluşturarak bu yönüyle tercih edilen bir okul olmak |
| Faaliyet/Projeler | İzleme | Değerlendirme |
| Faaliyet/Projeler | Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/kişi | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Maliyeti | Ölçme yöntemi ve raporlama süresi | Performans Göstergeleri | Faaliyetin durumu | Tamamlanmama nedeni | Öneriler |
| **4.2.1** Şiddet Eylem Planı hazırlaması ve titizlikle uygulanması | Okul idaresi, Öğretmenler, Kutlama ve Anma Komitesi | 01/01/201630/06/2016 | **0 TL** | **6 Aylık Rapor** | **%96** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **4.2.2** Tehdit algılandığında okul, veli ve emniyet mensuplarıyla işbirliği yapılması. | Okul idaresi, Öğretmenler, Kutlama ve Anma Komitesi | 01/01/201630/06/2016 | **0 TL** | **6 Aylık Rapor** | **%90** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **4.2.3** Şiddete meyilli öğrenci ve öğrenci gruplarına yönelik rehberlik servisi, okul idaresi ve veli işbirliğine gereken önemin verilmesi. | Okul idaresi, Öğretmenler, Kutlama ve Anma Komitesi | 01/01/201630/06/2016 | **0 TL** | **6 Aylık Rapor** | **%92** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **4.2.4** Öğrenci devamsızlıkları ve okuldan kaçma ile ilgili Okul İdaresi ve Rehberlik Servisince düzenli takip yoluyla iyileştirmeye yönelik tedbirlerin alınması. | Okul idaresi, Öğretmenler, Kutlama ve Anma Komitesi | 01/01/201630/06/2016 | **0 TL** | **6 Aylık Rapor** | **%94** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TEMA - 4** | **SOSYAL YAŞAM** |
| Stratejik Amaç :4 | Okulumuzu tanıtmak ve ilköğretim okulları arasında başarılarıyla öne çıkan bir yer edinmek |
| Stratejik Hedef :4.2 | Daha güvenli bir okul ortamı oluşturarak bu yönüyle tercih edilen bir okul olmak |
| Faaliyet/Projeler | İzleme | Değerlendirme |
| Faaliyet/Projeler | Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/kişi | Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi | Maliyeti | Ölçme yöntemi ve raporlama süresi | Performans Göstergeleri | Faaliyetin durumu | Tamamlanmama nedeni | Öneriler |
| **4.3.1** Okulumuzdaki sosyal ve sportif faaliyetlere öğrencilerimizin daha fazla katılımının sağlanması. | Okul İdaresi, Öğretmenler | 01/01/201630/06/2016 | **0 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Gezi Sayısı 3** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **4.3.2** Okulumuzdaki sosyal ve sportif faaliyetlerin sayısı ve çeşidinin artırılması. | Okul İdaresi, Öğretmenler | 01/01/201630/06/2016 | **0 TL** | **6 Aylık Rapor** | **Gezi Sayısı 3** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |
| **4.3.3** Öğrencilere iyi bir meslek ve başarılı bir toplumsal yaşam için akademik kariyerin tek başına yeterli olmadığı bunun yanında sosyal becerilerin de önemli olduğunun kavratılması. | Okul İdaresi, Öğretmenler | 01/01/201630/06/2016 | **0 TL** | **6 Aylık Rapor** | **%90** | (..) Tamamlandı(**X**)Devam Ediyor(..) İptal Edildi |  |  |

 Hazırlayan Onaylayan

 Yunus KAYA Ramazan GÖÇER

Müdür Yardımcısı Okul Müdürü